## Planificación
| Semana 1 |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
Estimados de Tareas | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-01
Fase 1 (Preparacion del entorno)
Analisis de requisitos | bar: 2022-01-12
Preparacion de los equipos | bar: 2022-01-12
Busqueda de información | bar: 2022-01-12 to 2022-01-13
Fase 2 (Desarrollo)
Busqueda de herramientas OSINT | bar: 2022-01-13 to 2022-01-14
Busqueda de informacion acerca de las metodologias | bar: 2022-01-13
Busqueda formato contratos de auditoria | bar: 2022-01-14
Recopilación de información sobre la red | bar: 2022-01-18 to 2022-01-20
Busqueda de vulnerabilidades | bar: 2022-01-21 to 2022-01-25
Explotación de vulnerabilidades | bar: 2022-01-26 to 2022-01-27
Busqueda de vulnerabilidades con VPN | bar: 2022-01-27 to 2022-01-28
Redacción contrato de confidencialidad | bar: 2022-01-20 to 2022-01-21
Redacción contrato auditoria | bar: 2022-01-24 to 2022-01-25
Redacción presupuesto | bar: 2022-01-25 to 2022-01-26
Analisis páginas web maristak | bar: 2022-01-19 to 2022-01-20
Documentación de vulnerabilidades web maristak | bar: 2022-01-21 to 2022-01-25
.
Fase 3 (Produccion)
Elaboracion Informe | bar: 2022-01-19 to 2022-02-01
Elaborar Presentacion | bar: 2022-01-31 to 2022-02-01